## Cronograma Modelo - CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | ESPIRITO SANTO DO TURVO
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  | 2019-11-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias
1 | Recapeamento Asfáltico | m² | 1544.79 |  | 6179.16 |  | 7723.95
|  | R$ | 60743.466 |  | 242973.864 |  | 303717.33
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 60000 |  | 240000 |  | 300000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 743.466 |  | 2973.864 |  | 3717.33
T O T A L |  |  | 60743.466 |  | 242973.864 |  | 303717.33
Luis Felipe Ribeiro Pinto
CREA: 5070179395
ART:28027230191539512