PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: RUA FRANCISCO JOSÉ MARTINS

| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | PERÍODO (DIAS) |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 12.818,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 12.818,39 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | R$ | 4.514,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 4.514,11 |
| 3 | FUNDAÇÕES | R$ | 6.824,71 | R$ | 6.824,70 |  |  |  |  |  |  | R$ | 13.649,41 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | R$ | 16.091,90 | R$ | 16.091,91 | R$ | 16.091,92 | R$ | 16.091,90 |  |  | R$ | 64.367,63 |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | R$ | 9.001,14 | R$ | 9.001,14 | R$ | 9.001,14 | R$ | 9.001,13 |  |  | R$ | 36.004,55 |
| 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 7.796,06 | R$ | 7.796,05 |  |  | R$ | 15.592,11 |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | R$ | 11.689,87 | R$ | 11.689,86 |  |  | R$ | 23.379,73 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 722,42 | R$ | 722,42 |  |  |  |  |  |  | R$ | 1.444,84 |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | R$ | 16.756,14 | R$ | 16.756,13 |  |  | R$ | 33.512,27 |
| 10 | SISTEMAS DE PISO |  |  |  |  |  |  | R$ | 18.978,39 |  |  | R$ | 18.978,39 |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 18.747,72 | R$ | 18.747,72 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | R$ | 1.628,33 | R$ | 1.628,33 |  |  | R$ | 3.256,66 |
| 13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | R$ | 1.307,07 | R$ | 1.307,08 |  |  |  |  | R$ | 2.614,15 |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 3.074,36 | R$ | 3.074,36 |
| 15 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  | R$ | 159,55 | R$ | 159,56 |  |  |  |  | R$ | 319,11 |
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 444,00 | R$ | 444,00 |
| 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 9.313,08 | R$ | 9.313,08 |
| 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 3.213,80 | R$ | 3.213,80 |
| 19 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 868,81 | R$ | 868,81 |
|  | TOTAL NO PERÍODO R$ |  | 49.972,67 | R$ | 34.106,80 | R$ | 64.430,09 | R$ | 81.941,78 | R$ | 35.661,78 | R$ | 266.113,12 |

Espirito Santo do Turvo, 27 de Maio de 2020

Luis Felipe Ribeiro Pinto

Engenheiro Civil

CREA/SP 5070179395

ART Nº. 28027180200485315