## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6 |  | v3.0.6
1
1
|  |  |  | Proposto |  |  | 1
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ | Quantidade Total |  | Fundo amarelo: células para preencher
Frentes de Obra
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Espírito Santo do Turvo/SP | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 931269/2022 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 931269/2022 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 238750 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 0 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-12-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: | 5070808896
ART/RRT: | 28027230221871018
Data do preenchimento: | 2026-07-31
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | AFONSO NASCIMENTO NETO
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-31
Responsável pela Fiscalização
Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): | 5070808896
ART/RRT (para obras/projetos): | 28027230220817975
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.0.6
MENU
|  | ▪ | Acrescentada caixa de seleção para o tipo de cálculo do Preço Total de cada serviço:
>> Quantidade Total: método de cálculo padrão: Quantidade Total x Preço Unitário.
>> Frentes de Obra: método de cálculo compatível com a PLATAFORMA MAIS BRASIL: somatório dos produtos de cada quantidade de Frente de Obra x Preço Unitário.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 931269/2022 |  | 931269/2022 |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY / CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.85% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 22.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Espírito Santo do Turvo/SP | [5 empty] | 2026-07-31
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 5070808896
[6 empty] | F | ART/RRT: | 28027230221871018
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Espírito Santo do Turvo/SP | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[7 empty] | CREA/CAU: | 5070808896
[7 empty] | ART/RRT: | 28027230221871018
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Espírito Santo do Turvo/SP | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[7 empty] | CREA/CAU: | 5070808896
[7 empty] | ART/RRT: | 28027230221871018
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 22.85% | 0% | 0% | [6 empty] | 931269/2022 |  | 931269/2022 | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 09-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 09-Thursday.xls) |  | 12-aa (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | Espírito Santo do Turvo/SP |  |  | 023% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 09-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 33; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | [8 empty] | 4022.88 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 4022.88
1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CAMPO SOCIETY | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4022.88 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 4022.88 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4022.88 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 4022.88 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | Composição | 001 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 466.41 | BDI 1 | 572.98 | 3437.88 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 3437.88 | 572.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1125 | 0.42 | BDI 1 | 0.52 | 585 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 585 | 0.52
2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | QUADRA SOCIETY | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | "CDHU" | 02.08.020 | DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 19 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94975 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97096 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101159 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87893 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87530 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103001 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 113.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89848 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89849 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | BASE DO CAMPO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019 | M2 | 1125 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 34.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100322 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ,USINADO ,ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8CM , ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1125 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94995 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ,APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS , INCLUSO FUNDO PREPARADOR . AF_05/2021 | M2 | 210 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102491 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.3. | SINAPI |  | FECHAMENTOS: VIGA BALDRAME E MURETA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101173 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96526 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 210.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92803 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 60.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92800 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 6.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94970 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 6.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97096 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 23.88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103325 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 70.73 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87893 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.73 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.4. | SINAPI |  | GRAMA E TRAVES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 001 | Fornecimento e instalação de grama sintética verde para área total do gramado e branca para as linhas demarcatórias, altura mínima de 50mm, mínimo 8.000 pontos por metro quadrado, colada sobre base de concreto. | m² | 924 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 001 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 25398 | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | 0 | 22.85% |  |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Espírito Santo do Turvo/SP
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[14 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | CREA/CAU: | 5070808896
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 28027230221871018
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY |  | 931269/2022 |  | 931269/2022 |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo | [7 empty] | 931269/2022 |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | [8 empty] | . | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CAMPO SOCIETY |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | Placa de identificação para obra | M² | 6 | PLACA COM 1,5X 4= 6,00M² |  | 2.SERVIÇOS INICIAS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAS |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 6 |  | 3437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.2. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1125 | 25,00 x 45,00 = 1.125,00 m² |  | 2.SERVIÇOS INICIAS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAS |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1125 |  | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | QUADRA SOCIETY |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | DRENAGEM |  | 0 |  |  | 3.PREPARO DE SUBLEITO | . |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 181.45; CAMPO SOCIETY 2: 246.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S |  | Serviço | - | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 19 | Caixas de Passagem: 0,70m x 0,70m x 0,54m x 2 caixas = 0,53m³ Caixas de Ralo: 0,45m x 0,45m x 0,40m x 16 caixas = 1,30m³ Tubos PVC: (113,15m (tubo de 113,15mm) + 30m (tubo de 150mm)) x 0,40m x 0,30m = 17,17m³ TOTAL: 19,00m³ |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | Caixas 40cm x 40cm: 0,70m x 0,70m x 0,07m x 2 caixas = 0,07m³ Caixas de Ralo: 0,45m x 0,45m x 0,07m x 16 caixas = 0,23m³ TOTAL: 0,30m³ |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.3 | Caixas 40cm x 40cm: 0,70m x 0,70m x 0,07m x 2 caixas = 0,07m³ Caixas de Ralo: 0,45m x 0,45m x 0,07m x 16 caixas = 0,23m³ TOTAL: 0,30m³ |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.65 | Caixas 40cm x 40cm: 0,70m x 4 lados x 0,40m alt. x 0,15m esp. x 2 caixas = 0,34m³ Caixas de Ralo: 0,45m x 4 lados x 0,30m alt. x 0,15m esp. x 16 caixas = 1,30m³ TOTAL: 1,65m³ |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.15 | Caixas 40cm x 40cm: 0,40m x 4 lados x 0,40m alt. x 2 caixas = 1,28m² Caixas de Ralo: 0,15m x 4 lados x 0,40m alt. x 16 caixas = 3,84m² TOTAL: 5,15m² |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 5.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.15 | Caixas 40cm x 40cm: 0,40m x 4 lados x 0,40m alt. x 2 caixas = 1,28m² Caixas de Ralo: 0,15m x 4 lados x 0,40m alt. x 16 caixas = 3,84m² TOTAL: 5,15m² |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 5.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0,15m x 0,15m x 16 caixas de ralo = 0,36m² |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 113.15 | conforme projeto = 113,15m |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 113.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12.1 | conforme projeto = 12,10m |  | 4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | . | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | BASE DO CAMPO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019 | M2 | 1125 | quadra: 45,00m x 25,00m = 1125,00m² passeio de borda = largura de 1,50 (conforme projeto) |  | 3.SERVIÇOS DE BASE | . | 3 | SERVIÇOS DE BASE |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 34.02 | 42,00m x 22,00m x 0,03m = 27,72m³ passeio de borda = largura de 1,50 (conforme projeto) = 210,00 m2 x 0,03 = 6,3 m3 |  | 3.SERVIÇOS DE BASE | . | 3 | SERVIÇOS DE BASE |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 34.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ,USINADO ,ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8CM , ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1125 | quadra: 45,00m x 25,00m = 1125,00m² passeio de borda = largura de 1,50 (conforme projeto) |  | 3.SERVIÇOS DE BASE | . | 3 | SERVIÇOS DE BASE |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ,APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS , INCLUSO FUNDO PREPARADOR . AF_05/2021 | M2 | 210 | passeio de borda = largura de 1,50 (conforme projeto) = 140 m x 1,5 m = 210 m2 |  | 3.SERVIÇOS DE BASE | . | 3 | SERVIÇOS DE BASE |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.3. | FECHAMENTOS: VIGA BALDRAME E MURETA |  | 0 |  |  | 3.QUADRA SOCIETY | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S |  | Serviço | - | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 46 | 46 brocas x 1,00m = 46,00m |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.92 | (42,00m + 22,30m) x 2 laterais x 0,10m x 0,15m = 1,92m³ |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 210.1 | Ver projeto: 210,10kg |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 210.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 60.4 | Ver projeto: 60,40kg |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 60.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 6.5 | Ver projeto: 6,50m³ |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 6.5 | Ver projeto: 6,50m³ |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 23.88 | ((42,00m + 22,30m) x 2 laterais x 0,20m) - (0,20m x 0,20m x 46) = 23,88m² |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 23.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 70.73 | (42,30m x 2 + 22,30m x 2 + 42,00m x 2 + 22,00m x 2) x 0,20m + (42,15m x 2 + 22,15m x 2) x 0,15m = 70,73m² |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 70.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.73 | (42,30m x 2 + 22,30m x 2 + 42,00m x 2 + 22,00m x 2) x 0,20m + (42,15m x 2 + 22,15m x 2) x 0,15m = 70,73m² |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 70.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.4. | GRAMA E TRAVES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | Fornecimento e instalação de grama sintética verde para área total do gramado e branca para as linhas demarcatórias, altura mínima de 50mm, mínimo 8.000 pontos por metro quadrado, colada sobre base de concreto. | m² | 924 | 42,00m x 22,00m = 924,00m² |  | 5.SERVIÇOS DE GRAMA | . | 5 | SERVIÇOS DE GRAMA |  |  | CAMPO SOCIETY 2: 924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 1 conjunto com 2 unidades de traves |  | 6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | . | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO SOCIETY 2
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Espírito Santo do Turvo/SP
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | CAMPO SOCIETY 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR | [7 empty] | CAMPO SOCIETY 4: Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[5 empty] | 2026-07-31 |  |  | CREA/CAU: 5070808896 | [7 empty] | CAMPO SOCIETY 4: CREA/CAU: 5070808896
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 28027230221871018 | [7 empty] | CAMPO SOCIETY 4: ART/RRT: 28027230221871018
MENU
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.SERVIÇOS INICIAS | 2 | SERVIÇOS INICIAS | 4022.88
3.SERVIÇOS DE BASE | 3 | SERVIÇOS DE BASE | 0
4.SERVIÇOS DE DRENAGEM | 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 0
5.SERVIÇOS DE GRAMA | 5 | SERVIÇOS DE GRAMA | 0
6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 931269/2022 |  | 931269/2022 | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  |  | 1900-02-01 | 1900-03-01 | 1900-04-01 | 1900-05-01 | 1900-06-01 | 1900-07-01 | 1900-08-01 | 1900-09-01 | 1900-10-01 | 1900-11-01 | 1900-12-01
1 | 0 | 0 | 100% | 1 | F | Linha | 1. | CAMPO SOCIETY |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4022.88 | % Período: | 100% | bar: 1900-02-01 to 1900-12-01
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4022.88 | [13 empty] | 1$ |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4022.88 | % Período: | 100% | bar: 1900-02-01 to 1900-12-01
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4022.88 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | #DIV/0! | 5 |  | Linha | 1.2. | QUADRA SOCIETY |  |  | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 100% |  | F |  | Total: R$ 4,022.88000 | [8 empty] | 4022.88 |  | %: | 100% | bar: 1900-02-01 to 1900-12-01
|  |  | 4022.88 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4022.88 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% |  | F | [12 empty] | %: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 4022.88 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4022.88 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88 | 4022.88
F
[5 empty] | F |  | Espírito Santo do Turvo/SP
[5 empty] | F |  | Local | [12 empty] | 1900-07-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [14 empty] | 1900-07-01: Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
[5 empty] | F |  | 2026-07-31 | [12 empty] | 1900-07-01: CREA/CAU: 5070808896
[5 empty] | F |  | Data | [12 empty] | 1900-07-01: ART/RRT: 28027230221871018
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAS | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1; 0 3
| 3 | SERVIÇOS DE BASE | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to CAMPO SOCIETY 2
| 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; CAMPO SOCIETY 2: 3; 0 3: 2
| 5 | SERVIÇOS DE GRAMA |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; CAMPO SOCIETY 2: 2; 0 3: 1; 0 4: 3
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; CAMPO SOCIETY 2: 3
| 7 | 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; CAMPO SOCIETY 2: 2; 0 3: 1
| 8 | 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; CAMPO SOCIETY 2: 2; 0 3: 1
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
| 51 | 0
| 52 | 0

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 931269/2022 |  | 931269/2022 |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | CAMPO SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAS
| 3 | SERVIÇOS DE BASE
| 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
| 5 | SERVIÇOS DE GRAMA
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
| 51 | 0
| 52 | 0
F
F
F |  |  |  |  | CAMPO SOCIETY 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | CAMPO SOCIETY 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to CAMPO SOCIETY 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: R$; CAMPO SOCIETY 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to CAMPO SOCIETY 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: R$; CAMPO SOCIETY 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Espírito Santo do Turvo/SP
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
F | 2026-07-31 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRO CIVIL
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 5070808896
[18 empty] | ART/RRT: |  | 28027230220817975
MENU
←

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 931269/2022 |  | 931269/2022 | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo |  |  | Espírito Santo do Turvo/SP
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | [7 empty] | OGU | 238750 | 0 | 238750 | [6 empty] | 0% | 0% | -5835%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 234727.12 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Esportes | CAMPO SOCIETY | Em Análise | 924 | m² | LOTE 1 | 4022.88 | 0 | 0 | 4022.88 |  |  |  | Proporcional | 18742.56 | 0 | 4022.88 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 4022.88 | 0 | 0 | 4022.88 | [6 empty] | 4022.88 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 100%
Observações:
Espírito Santo do Turvo/SP
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: AFONSO NASCIMENTO NETO
|  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo |  | 931269/2022 |  |  | 931269/2022 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Espírito Santo do Turvo/SP |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 33 | F | 1. | CAMPO SOCIETY |  |  |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | Placa de identificação para obra |  |  |  | 3437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.2. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  |  |  | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 29 | F | 1.2. | QUADRA SOCIETY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.2.1. | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.2.2. | BASE DO CAMPO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ,USINADO ,ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8CM , ARMADO. AF_07/2016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ,APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS , INCLUSO FUNDO PREPARADOR . AF_05/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.2.3. | FECHAMENTOS: VIGA BALDRAME E MURETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.4. | GRAMA E TRAVES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Fornecimento e instalação de grama sintética verde para área total do gramado e branca para as linhas demarcatórias, altura mínima de 50mm, mínimo 8.000 pontos por metro quadrado, colada sobre base de concreto. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Espírito Santo do Turvo/SP
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 5070808896 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 28027230220817975
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo |  |  |  | 931269/2022 |  |  | 931269/2022 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY |  |  |  | Espírito Santo do Turvo/SP |  |  |  | 238750 | 0 | 238750 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 234727.12 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 33 | Automático | F | 1 | CAMPO SOCIETY | Em Análise | 924 | m² | LOTE 1 | 1 | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 4022.88 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Espírito Santo do Turvo/SP | [6 empty] | 2026-07-31
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | AFONSO NASCIMENTO NETO | [5 empty] | Nome: | WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
[11 empty] | CREA/CAU: | 5070808896
[11 empty] | ART/RRT: | 28027230220817975
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 4022.88 | 0 | 0
Espírito Santo do Turvo/SP, 17 de Av de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 931269/2022 - SICONV nº 931269/2022
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 4022.88 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 4022.88 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
AFONSO NASCIMENTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←